## CoS
CONDITION OF SATISFACTION
Condition |  | Target | Status
1 | Sotto budget | 25000 | Not started
2 | Soddisfazione cliente | Uso continuo dalla community | Not started
3 | Scadenza entro | 1 mese dalla data di commissione | Not started
4 | Tecnologie da usare | stack MEAN | On track
5 | User Experience | Website portabile sia desktop che mobile. | On track
6 | Costo manteniento | progetto da inserire nel budget operativo | Not started

## risk
Priority | Risk Drivers | P(risk) | Loss | E[impact] | Technique
1 | Legali, normativi, security | 1 | 10000 | 10000 | Avoid
2 | Errori di stima significativi | 0.3 | 2500 | 750 | Mitigate
3 | Business value basso | 0.2 | 2000 | 400 | Accept
4 | Non raggiungimento della popolarità prefissata | 0.5 | 5000 | 2500 | Contingency/planning
5 | Incertezze nelle tecnologie adottate | 0.5 | 5000 | 2500 | Mitigate
6 | Inesperienza del team | 0.2 | 2000 | 400 | Accept

## PND
Task ID | Task Description | Effort in Persons-Days | Predecessor
1 | creazione db | 3
2 | creazione componente signup | 1 | 1
3 | salvataggio dati inseriti di signup nel db | 2 | 2
4 | hash password nel db | 1 | 3
5 | creazione componente login | 2 | 1
6 | richiesta al db di confronto login | 1 | 5
7 | integrazione login con principali social | 1 | 1
8 | creazione componente modifica profilo | 1 | 2,5
9 | update profilo nel db | 1 | 8
10 | creazione card per un evento | 2 | 1
11 | salvataggio evento nel db | 1 | 10
12 | modifica eventi | 3 | 11
13 | update evento nel db | 3 | 11
14 | eliminazione eventi | 3 | 11
15 | eliminazione eventi nel db | 3 | 11
16 | ricerca per categoria | 3 | 11
17 | visualizzazione top 10 eventi | 3 | 11
18 | implementazione metodo di pagamento | 3 | 10
19 | discrizione da un evento | 7 | 18
20 | consultazione tabella utenti nel db | 3 | 1
21 | modifica utenti | 3 | 1
22 | eliminazione di utenti non admin | 3 | 1
23 | manipolazione del bd | 3 | 1
24 | consultazione tabella eventi nel db | 3 | 1
25 | modifica eventi | 3 | 1
26 | eliminazione di eventi | 3 | 1

## stime
Attività n. 1
Stima numero ore | [8 empty] | Stima numero programmatori (massimo 5)
Stime | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Media | Mediana | 3 point method | Stime | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Media | Mediana | 3 point method
Round 1 | 40 | 60 |  | 60 | 30 | 47.5 | 50 | 46.6667 | Round 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5667
Round 2 | 60 | 50 | 70 | 50 | 50 | 56 | 50 | 57.3333 | Round 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.3
Round 3 | 50 | 50 | 70 | 55 | 55 | 56 | 55 | 57.3333 | Round 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1666
Unità di misura: | Ore | [7 empty] | Unità di misura: | Prog
Risorse assegnate: | 1 | [7 empty] | Risorse assegnate: | 2
Durata stimata: | 56 | [7 empty] | Durata stimata: | 39
Attività n. 5
Stima numero ore | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Media | Mediana | 3 point method | Stima numero programmatori (massimo 5)
Stime | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Media | Mediana | 3 point method | Stime | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Media | Mediana | 3 point method
Round 1 |  | 30 | 20 | 10 | 10 | 17.5 | 15 | 18.3333 | Round 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | 2 | 2.3
Round 2 | 35 | 24 | 20 | 20 | 20 | 23.8 | 20 | 25.0333 | Round 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Round 3 | 35 | 30 | 30 | 25 | 24 | 28.8 | 30 | 29.0333 | Round 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
Unità di misura: | Ore | [7 empty] | Unità di misura: | Prog
Risorse assegnate: | 1 | [7 empty] | Risorse assegnate: | 2
Durata stimata: | 30 | [7 empty] | Durata stimata: | 26
Attività n. 27
Stima numero ore | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Media | Mediana | 3 point method | Stima numero programmatori (massimo 5)
Stime | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Media | Mediana | 3 point method | Stime | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Media | Mediana | 3 point method
Round 1 | 100 | 300 | 100 | 50 | 150 | 140 | 100 | 125 | Round 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 3.166
Round 2 | 111 | 225 | 95 | 347 | 251 | 205.8 | 225 | 223.666 | Round 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3.8 | 4 | 3.8333
Round 3 | 210 | 490 | 174 | 375 | 420 | 333.8 | 375 | 360.666 | Round 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 4.666
Unità di misura: | Ore | [7 empty] | Unità di misura: | Prog
Risorse assegnate: | 1 | [7 empty] | Risorse assegnate: | 4
Durata stimata: | 375 | [7 empty] | Durata stimata: | 95